## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [11 empty] | "____" ______________201_ г.
Многоквартирный жилой дом по ул.Иристонской, 32а
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | замену лифтового оборудования г/п 400 кг на 9 остановок в количестве 2 ед.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________501,329 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6,770 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________114,812 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________48,817 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________330,930 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________67,350 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________5785,34 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕРм03-05-001-01 | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтажные работы ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0 НР (9246 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (13597 руб.) СП (6527 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (13597 руб.) | 1 лифт | 2 | 8397.87 | 5198.36 | 3199.51 | 466.79 | 16796 | 10397 | 6399 | 934 | 1047 | 2094 | 66.07 | 132.14
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 1047 2094 | 9.93 | 9.93 |  |  | 20793.42 | 20793.42
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 66,07 132,14
| 1. 020101 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 5 т | маш.-ч | 63,31 126,62 | 86.56 |  | 86.56 | 14.03 | 10960.23 |  | 10960.23 | 1776.48
| 2. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,76 5,52 | 135.69 |  | 135.69 | 16.34 | 749.01 |  | 749.01 | 90.2
| 3. 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 12,61 25,22 | 6.85 |  | 6.85 |  | 172.76 |  | 172.76
| 4. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 22,85 45,7 | 9.01 |  | 9.01 |  | 411.76 |  | 411.76
| 5. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,76 5,52 | 91.36 |  | 91.36 | 14.03 | 504.31 |  | 504.31 | 77.45
| 6. 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм | т | 0,02 0,04 | 13711.99 |  |  |  | 548.48
| 7. 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 0,0002 0,0004 | 13757.67 |  |  |  | 5.5
| 8. 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0,001 0,002 | 17653.94 |  |  |  | 35.31
| 9. 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,012 0,024 | 10774.19 |  |  |  | 258.58
| 10. 101-1928 | Болты распорные МР 12х100 | шт. | 130 260 | 5.49 |  |  |  | 1427.4
| 11. 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,02 0,04 | 14.58 |  |  |  | 0.58
| 12. 101-2044 | Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 0,1 0,2 | 34.17 |  |  |  | 6.83
| 13. 101-2161 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 80 160 | 8.63 |  |  |  | 1380.8
| 14. 101-2483 | Лента стяжная зубчатая У-653 | кг | 0,2 0,4 | 11.24 |  |  |  | 4.5
| 15. 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,6 1,2 | 94.48 |  |  |  | 113.38
| 16. 101-2548 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0,01 0,02 | 6362.49 |  |  |  | 127.25
| 17. 101-3593 | Лента киперная 40 мм | 10 м | 3 6 | 9.4 |  |  |  | 56.4
| 18. 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,004 0,008 | 14034.46 |  |  |  | 112.28
| 19. 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,001 0,002 | 16243.69 |  |  |  | 32.49
| 20. 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 383 766 | 0.44 |  |  |  | 337.04
| 21. 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,2 0,4 | 67.5 |  |  |  | 27
| 22. 507-0703 | Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм | кг | 0,8 1,6 | 31.12 |  |  |  | 49.79
| 23. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы | руб. | 207,93 415,9 | 1 |  |  |  | 415.9
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 16796 | 10397 | 6399 | 934 |  | 2094 |  | 132.14
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 20155 | 12476 | 7679 | 1121 |  | 2094 |  | 132.14
Накладные расходы | [8 empty] | 9246
Сметная прибыль | [8 empty] | 6527
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Монтаж оборудования | [8 empty] | 35928 |  |  |  |  | 2094 |  | 132.14
Итого | [8 empty] | 35928 |  |  |  |  | 2094 |  | 132.14
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 7679
ФОТ | [8 empty] | 13597
Накладные расходы | [8 empty] | 9246
Сметная прибыль | [8 empty] | 6527
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [8 empty] | 35928 |  |  |  |  | 2094 |  | 132.14
Раздел 2. Оборудование и монтажные работы
2 | Прайс | Лифт пассажирский г/п 400 кг на 9 остановок 587400/3,55 | шт | 2 | 165465 |  |  |  | 330930
3 | Договорная цена | Доставка лифтового оборудования автотранспортом завода | шт | 2 | 3385 |  |  |  | 6770
4 | Прайс ОАО "КМЗ" от 29.05.2013г. | Обрамление дверей шахты 3500х9 руб./6,26/1,18 | к-т | 2 | 4265 |  |  |  | 8530
5 | ТЕРм03-05-001-01 | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м 13 785,36 = 19 265,47 - 63,31 x 86,56 НР (17041 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (25061 руб.) СП (12029 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (25061 руб.) | 1 лифт | 2 | 13785.36 | 10396.71 | 918.92 | 45.33 | 27571 | 20793 | 1838 | 91 | 1047 | 2094 | 66.07 | 132.14
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 1047 2094 | 9.93 | 9.93 |  |  | 20793.42 | 20793.42
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 66,07 132,14
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,76 5,52 | 135.69 |  | 135.69 | 16.34 | 749.01 |  | 749.01 | 90.2
| 2. 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 12,61 25,22 | 6.85 |  | 6.85 |  | 172.76 |  | 172.76
| 3. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 22,85 45,7 | 9.01 |  | 9.01 |  | 411.76 |  | 411.76
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,76 5,52 | 91.36 |  | 91.36 | 14.03 | 504.31 |  | 504.31 | 77.45
| 5. 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм | т | 0,02 0,04 | 13711.99 |  |  |  | 548.48
| 6. 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 0,0002 0,0004 | 13757.67 |  |  |  | 5.5
| 7. 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0,001 0,002 | 17653.94 |  |  |  | 35.31
| 8. 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,012 0,024 | 10774.19 |  |  |  | 258.58
| 9. 101-1928 | Болты распорные МР 12х100 | шт. | 130 260 | 5.49 |  |  |  | 1427.4
| 10. 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,02 0,04 | 14.58 |  |  |  | 0.58
| 11. 101-2044 | Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 0,1 0,2 | 34.17 |  |  |  | 6.83
| 12. 101-2161 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 80 160 | 8.63 |  |  |  | 1380.8
| 13. 101-2483 | Лента стяжная зубчатая У-653 | кг | 0,2 0,4 | 11.24 |  |  |  | 4.5
| 14. 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,6 1,2 | 94.48 |  |  |  | 113.38
| 15. 101-2548 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0,01 0,02 | 6362.49 |  |  |  | 127.25
| 16. 101-3593 | Лента киперная 40 мм | 10 м | 3 6 | 9.4 |  |  |  | 56.4
| 17. 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,004 0,008 | 14034.46 |  |  |  | 112.28
| 18. 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,001 0,002 | 16243.69 |  |  |  | 32.49
| 19. 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 383 766 | 0.44 |  |  |  | 337.04
| 20. 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,2 0,4 | 67.5 |  |  |  | 27
| 21. 507-0703 | Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм | кг | 0,8 1,6 | 31.12 |  |  |  | 49.79
| 22. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы | руб. | 207,93 415,9 | 1 |  |  |  | 415.9
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 373801 | 20793 | 1838 | 91 |  | 2094 |  | 132.14
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 378328 | 24952 | 2206 | 109 |  | 2094 |  | 132.14
Накладные расходы | [8 empty] | 17041
Сметная прибыль | [8 empty] | 12029
Итоги по разделу 2 Оборудование и монтажные работы :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 6770
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 69698 |  |  |  |  | 2094 |  | 132.14
Итого Оборудование | [8 empty] | 330930
Итого | [8 empty] | 407398 |  |  |  |  | 2094 |  | 132.14
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 20240
Машины и механизмы | [8 empty] | 2206
ФОТ | [8 empty] | 25061
Оборудование | [8 empty] | 330930
Накладные расходы | [8 empty] | 17041
Сметная прибыль | [8 empty] | 12029
Итого по разделу 2 Оборудование и монтажные работы | [8 empty] | 407398 |  |  |  |  | 2094 |  | 132.14
Раздел 3. Пуско-наладочные работы
6 | ТЕРп01-14-025-01 | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами НР (14645 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (26627 руб.) СП (8521 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (26627 руб.) | 1 лифт | 2 | 11094.41 | 11094.41 |  |  | 22189 | 22189 |  |  | 734 | 1468
|  | Рабочий наладчик 5 разряда (ср 5) | чел.час | 220,2 440,4 | 12.75 | 12.75 |  |  | 5615.1 | 5615.1
|  | Рабочий наладчик 6 разряда (ср 6) | чел.час | 293,6 587,2 | 14.86 | 14.86 |  |  | 8725.79 | 8725.79
|  | Инженер I категории | чел.час | 220,2 440,4 | 17.82 | 17.82 |  |  | 7847.93 | 7847.93
7 | ТЕРп01-14-025-04 | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 НР (-287 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (-522 руб.) СП (-167 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (-522 руб.) | 1 остановка | -2 | 217.66 | 217.66 |  |  | -435 | -435 |  |  | 14.4 | -28.8
|  | Рабочий наладчик 5 разряда (ср 5) | чел.час | 4,32 -8,64 | 12.75 | 12.75 |  |  | -110.16 | -110.16
|  | Рабочий наладчик 6 разряда (ср 6) | чел.час | 5,76 -11,52 | 14.86 | 14.86 |  |  | -171.19 | -171.19
|  | Инженер I категории | чел.час | 4,32 -8,64 | 17.82 | 17.82 |  |  | -153.96 | -153.96
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 21754 | 21754 |  |  |  | 1439.2
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 26105 | 26105 |  |  |  | 1439.2
Накладные расходы | [8 empty] | 14358
Сметная прибыль | [8 empty] | 8354
Итоги по разделу 3 Пуско-наладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 48817 |  |  |  |  | 1439.2
Итого | [8 empty] | 48817 |  |  |  |  | 1439.2
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 26105
Накладные расходы | [8 empty] | 14358
Сметная прибыль | [8 empty] | 8354
Итого по разделу 3 Пуско-наладочные работы | [8 empty] | 48817 |  |  |  |  | 1439.2
Раздел 4. Полное техническое освидетельствование лифтов
8 | ТЕРмр01-05-001-01 | Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки НР (1036 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (1524 руб.) СП (732 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (1524 руб.) | 1 лифт | 2 | 785.09 | 762.22 |  |  | 1570 | 1524 |  |  | 46.31 | 92.62
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 13,893 27,79 | 11.07 | 11.07 |  |  | 307.64 | 307.64
|  | Ведущий инженер | чел.час | 18,524 37,05 | 19.48 | 19.48 |  |  | 721.73 | 721.73
|  | Инженер I категории | чел.час | 13,893 27,79 | 17.82 | 17.82 |  |  | 495.22 | 495.22
| 1. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы | руб. | 22,87 45,74 | 1 |  |  |  | 45.74
9 | ТЕРмр01-05-001-02 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01 НР (723 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (1063 руб.) СП (510 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (1063 руб.) | 1 остановка | 14 | 78.21 | 75.93 |  |  | 1095 | 1063 |  |  | 4.68 | 65.52
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1,4976 20,97 | 11.07 | 11.07 |  |  | 232.14 | 232.14
|  | Ведущий инженер | чел.час | 1,5912 22,28 | 19.48 | 19.48 |  |  | 434.01 | 434.01
|  | Инженер I категории | чел.час | 1,5912 22,28 | 17.82 | 17.82 |  |  | 397.03 | 397.03
| 1. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы | руб. | 2,28 31,92 | 1 |  |  |  | 31.92
10 | Договорная цена | Регистрация декларации соответствия 13000/6,26/1,18 | 1 лифт | 2 | 1760 |  |  |  | 3520
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 6185 | 2587 |  |  |  | 158.14
Накладные расходы | [8 empty] | 1759
Сметная прибыль | [8 empty] | 1242
Итоги по разделу 4 Полное техническое освидетельствование лифтов :
Монтаж оборудования | [8 empty] | 9186 |  |  |  |  | 158.14
Итого | [8 empty] | 9186 |  |  |  |  | 158.14
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 3598
ФОТ | [8 empty] | 2587
Накладные расходы | [8 empty] | 1759
Сметная прибыль | [8 empty] | 1242
Итого по разделу 4 Полное техническое освидетельствование лифтов | [8 empty] | 9186 |  |  |  |  | 158.14
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 418536 | 55531 | 8237 | 1025 |  | 5785.34 |  | 264.28
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 430772 | 66120 | 9884 | 1230 |  | 5785.34 |  | 264.28
В том числе, справочно:
1. Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20% (Поз. 1, 4-7) | [8 empty] | 12236 | 10589 | 1647 | 205
Накладные расходы | [8 empty] | 42405
В том числе, справочно:
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 26105) (Поз. 6-7) | [8 empty] | 14358
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 41245) (Поз. 1, 4-5, 8-10) | [8 empty] | 28047
Сметная прибыль | [8 empty] | 28152
В том числе, справочно:
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 26105) (Поз. 6-7) | [8 empty] | 8354
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 41245) (Поз. 1, 4-5, 8-10) | [8 empty] | 19798
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 6770
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 114812 |  |  |  |  | 4346.14 |  | 264.28
Итого Оборудование | [8 empty] | 330930
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 48817 |  |  |  |  | 1439.2
Итого | [8 empty] | 501329 |  |  |  |  | 5785.34 |  | 264.28
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 23838
Машины и механизмы | [8 empty] | 9884
ФОТ | [8 empty] | 67350
Оборудование | [8 empty] | 330930
Накладные расходы | [8 empty] | 42405
Сметная прибыль | [8 empty] | 28152
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 501329 |  |  |  |  | 5785.34 |  | 264.28
|  | Составил: |  |  |  | Проверил: