## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
Ремонт муниципального образовательного учреждения детского сада № 105 в г. Владикавказ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)
|  | на | водопровод и канализация
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектный акт
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________17,400 |  | тыс.руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2,182 |  | тыс.руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________187,02 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах по состоянию на 1.01.2001 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Разборка
1 | ФЕРр65-1-1 В ред.2008г. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,48 0,16+0,32 | 328.37 | 287.68 | 7.09 | 1.16 | 158 | 138 | 3 | 1 | 34.66 | 16.64 | 0.1 | 0.05
2 | ФЕР46-03-011-01 В ред.2008г. | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0.11 | 562.04 | 143.58 | 418.46 | 40.84 | 62 | 16 | 46 | 4 | 15.64 | 1.72 | 4.06 | 0.45
3 | ФЕРр65-4-1 В ред.2008г. | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0.04 | 445.72 | 437.59 | 8.13 | 3.02 | 18 | 18 |  |  | 51.3 | 2.05 | 0.26 | 0.01
4 | ФЕРр65-4-2 В ред.2008г. | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.03 | 553.63 | 544.56 | 9.07 | 3.36 | 17 | 17 |  |  | 63.84 | 1.92 | 0.29 | 0.01
5 | ФЕРр65-4-11 В ред.2008г. | Демонтаж:поддонов | 100 приборов | 0.01 | 803.63 | 797.38 | 6.25 | 2.32 | 8 | 8 |  |  | 93.48 | 0.93 | 0.2
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 263 | 197 | 49 | 5 |  | 23.26 |  | 0.52
Накладные расходы | [8 empty] | 154
Сметная прибыль | [8 empty] | 102
Итоги по разделу 1 Разборка :
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 421 |  |  |  |  | 21.54 |  | 0.07
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 98 |  |  |  |  | 1.72 |  | 0.45
Итого | [8 empty] | 519 |  |  |  |  | 23.26 |  | 0.52
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 17
Машины и механизмы | [8 empty] | 49
ФОТ | [8 empty] | 202
Накладные расходы | [8 empty] | 154
Сметная прибыль | [8 empty] | 102
Итого по разделу 1 Разборка | [8 empty] | 519 |  |  |  |  | 23.26 |  | 0.52
Раздел 2. Водопровод
6 | ФЕР16-04-002-01 В ред.2008г. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 15 мм 3 317,10 = 3 751,50 - 8,99 x 48,32 | 100 м трубопровода | 0.32 | 3317.1 | 1885.28 | 1362.19 | 181.17 | 1061 | 603 | 436 | 58 | 190.24 | 60.88 | 13.42 | 4.29
7 | ССЦ-10/2008 п.530-9001-145 стр.146 | Трубы полипропиленовые РР-R PN-10 Дн=15х1,9 мм | м | 14,384 16*0,899 | 4.99 |  |  |  | 72
8 | ССЦ-10/2008 п.530-9001-1177стр.146 | Трубы армированные полипропиленовые РР-R PN-10 Дн=15х1,9 мм | м | 14,384 16*0,899 | 24.96 |  |  |  | 359
9 | ССЦ-10/2008 п.530-9001-145 стр.146 | Фитинги полипропиленовые РР-R PN-10 Дн=15х1,9 мм | м | 12 | 4.99 |  |  |  | 60
10 | ФЕР16-04-002-03 В ред.2008г. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм 1 743,58 = 2 487,98 - 9,38 x 79,36 | 100 м трубопровода | 0.32 | 1743.58 | 1207.04 | 491.32 | 63.72 | 558 | 386 | 157 | 20 | 121.8 | 38.98 | 4.72 | 1.51
11 | ССЦ-10/2008 п.530-9001-1171стр.146 | Трубы армированные полипропиленовые РР-R PN-10 Дн=32х5,4 мм | м | 30,016 32*0,938 | 40.12 |  |  |  | 1204
12 | ССЦ-10/2008 п.530-9001-1171стр.146 | Фитинги армированные полипропиленовые Дн=32х2,3 мм | м | 13 | 40.12 |  |  |  | 522
13 | ФЕР16-07-005-01 В ред.2008г. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,64 0,32+0,32 | 107.06 | 58.27 | 44.51 |  | 69 | 37 | 28 |  | 5.01 | 3.21
14 | ССЦ-04/2008 | Крепления стальные для труб диам.25 мм | шт | 13 | 6.01 |  |  |  | 78
15 | ССЦ-04/2008 | Крепления стальные для труб диам.15 мм | шт | 17 | 5.84 |  |  |  | 99
16 | ФЕР16-05-001-01 В ред.2008г. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 4 | 75.85 | 13.33 | 3.71 |  | 303 | 53 | 15 |  | 1.47 | 5.88
17 | Прайс-лист | Кран полипропиленовый диам.15 мм | шт | 4 | 39.5 |  |  |  | 158
18 | ФЕР16-05-001-02 В ред.2008г. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 4 | 98.57 | 13.33 | 4.58 |  | 394 | 53 | 18 |  | 1.47 | 5.88
19 | Прайс-лист | Кран полипропиленовый диам.32 мм | шт | 4 | 53.95 |  |  |  | 216
20 | ФЕР16-06-005-01 В ред.2008г. | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 | 1177.56 | 3.85 | 0.87 |  | 1178 | 4 | 1 |  | 0.41 | 0.41
21 | ССЦ-10/2008 п.300-9050-009стр.241 | Счетчики воды ВСХ-25 | шт | 1 | 2454.34 |  |  |  | 2454
22 | ФЕР18-06-007-01 В ред.2008г. | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 фильтров | 0.1 | 4948.69 | 76.89 | 54.15 | 0.14 | 495 | 8 | 5 |  | 8.18 | 0.82 | 0.01
23 | ССЦ-10/2008г. 300-1213 стр.240 | Фильтры для очистки водв диам.25мм | шт | 1 | 83.22 |  |  |  | 83
24 | ССЦ-04/2008 | Подводка гибкая L=0,6 | шт | 4 | 15.09 |  |  |  | 60
25 | ФЕР46-03-012-01 В ред.2008г. | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0.19 | 1017.2 | 263.76 | 753.44 | 73.54 | 193 | 50 | 143 | 14 | 28.06 | 5.33 | 7.31 | 1.39
26 | ФЕР17-01-001-14 В ред.2008г. | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0.4 | 1609.25 | 208.27 | 23.63 | 1.51 | 644 | 83 | 9 | 1 | 21.65 | 8.66 | 0.13 | 0.05
27 | ФЕР17-01-003-01 В ред.2008г. | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0.4 | 3702.25 | 234.33 | 44.39 | 3.71 | 1481 | 94 | 18 | 1 | 24.64 | 9.86 | 0.32 | 0.13
28 | ФЕР17-01-002-03 В ред.2008г. | Установка смесителей | 10 шт. | 0.2 | 1512.97 | 67.34 | 0.2 |  | 303 | 13 |  |  | 7 | 1.4
29 | ФЕР17-01-001-18 В ред.2008г. | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 0.1 | 3662.92 | 104.76 | 61.24 | 2.67 | 366 | 10 | 6 |  | 10.89 | 1.09 | 0.23 | 0.02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 12410 | 1394 | 836 | 94 |  | 142.4 |  | 7.39
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 13226 | 1845 | 1201 | 135 |  | 163.76 |  | 8.5
Накладные расходы | [8 empty] | 2267
Сметная прибыль | [8 empty] | 1388
Итоги по разделу 2 Водопровод :
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 16471 |  |  |  |  | 157.63 |  | 6.9
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 410 |  |  |  |  | 6.13 |  | 1.6
Итого | [8 empty] | 16881 |  |  |  |  | 163.76 |  | 8.5
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 10180
Машины и механизмы | [8 empty] | 1201
ФОТ | [8 empty] | 1980
Накладные расходы | [8 empty] | 2267
Сметная прибыль | [8 empty] | 1388
Итого по разделу 2 Водопровод | [8 empty] | 16881 |  |  |  |  | 163.76 |  | 8.5
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 12673 | 1591 | 885 | 99 |  | 165.66 |  | 7.91
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 13489 | 2042 | 1250 | 140 |  | 187.02 |  | 9.02
Накладные расходы | [8 empty] | 2421
Сметная прибыль | [8 empty] | 1490
Итоги по смете:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
Итоги по Поз. 1 НР 74% ФОТ; СП 50% ФОТ
Итого Поз. 1 | [8 empty] | 158 | 138 | 3 | 1 |  | 16.64 |  | 0.05
Накладные расходы 74% ФОТ (от 139) | [8 empty] | 103
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 139) | [8 empty] | 70
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 331 |  |  |  |  | 16.64 |  | 0.05
Итоги по Поз. 3-5 НР 74%*0,9 ФОТ; СП 50%*0,85 ФОТ
Итого Поз. 3-5 | [8 empty] | 43 | 43 |  |  |  | 4.9 |  | 0.02
Накладные расходы 74%*0,9 ФОТ (от 43) | [8 empty] | 29
Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 43) | [8 empty] | 18
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 90 |  |  |  |  | 4.9 |  | 0.02
Итого | [8 empty] | 421 |  |  |  |  | 21.54 |  | 0.07
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
Итоги по Поз. 2 НР 110% ФОТ; СП 70% ФОТ
Итого Поз. 2 | [8 empty] | 62 | 16 | 46 | 4 |  | 1.72 |  | 0.45
Накладные расходы 110% ФОТ (от 20) | [8 empty] | 22
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 20) | [8 empty] | 14
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 98 |  |  |  |  | 1.72 |  | 0.45
Итоги по Поз. 25 НР 110%*0,9 ФОТ; СП 70%*0,85 ФОТ
Итого Поз. 25 | [8 empty] | 193 | 50 | 143 | 14 |  | 5.33 |  | 1.39
Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%" | [8 empty] | 222 | 58 | 164 | 16 |  | 6.13 |  | 1.6
Всего с учетом "Ремонт ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25%" | [8 empty] | 272 | 67 | 205 | 20 |  | 6.13 |  | 1.6
Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 87) | [8 empty] | 86
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 87) | [8 empty] | 52
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 410 |  |  |  |  | 6.13 |  | 1.6
Итого | [8 empty] | 508 |  |  |  |  | 7.85 |  | 2.05
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
Итого Поз. 6-24, 26-29 | [8 empty] | 12217 | 1344 | 693 | 80 |  | 137.07 |  | 6
Всего с учетом "Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%" | [8 empty] | 12523 | 1546 | 797 | 92 |  | 157.63 |  | 6.9
Всего с учетом "Ремонт ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25%" | [8 empty] | 12954 | 1778 | 996 | 115 |  | 157.63 |  | 6.9
Накладные расходы 128%*0,9 ФОТ (от 1 893) | [8 empty] | 2181
Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 1 893) | [8 empty] | 1336
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 16471 |  |  |  |  | 157.63 |  | 6.9
Итого | [8 empty] | 17400 |  |  |  |  | 187.02 |  | 9.02
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 10197
Машины и механизмы | [8 empty] | 1250
ФОТ | [8 empty] | 2182
Накладные расходы | [8 empty] | 2421
Сметная прибыль | [8 empty] | 1490
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 17400 |  |  |  |  | 187.02 |  | 9.02
Составил ___________________________Хидирова
Проверил ___________________________Хидирова