## Локальная смета
|  |  |  | Начальник | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
УпС АМС г.Владикавказа
|  |  |  | Цгоев К.Дз. | [8 empty] | __________________________
"____" ______________200_ г.
Ремонт Префектуры Иристонского МО г. Владикавказа
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 299-2009
(локальная смета)
|  | на | ремонтные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________374,773 |  | тыс.руб.
|  |  | строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________56,104 |  | тыс.руб.
|  |  | монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________2,098 |  | тыс.руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________799,46 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2009 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Проемы
1 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов НР, (23,25 руб.): 82% от ФОТ (28,35 руб.) СП, (17,58 руб.): 62% от ФОТ (28,35 руб.) | 100 коробок | 0.02 | 1491.24 | 1207.49 | 283.75 | 25.18 | 29.82 | 24.15 | 5.67 | 0.5 | 128.73 | 2.57 | 2.15 | 0.04
2 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных НР, (27,54 руб.): 82% от ФОТ (33,59 руб.) СП, (20,83 руб.): 62% от ФОТ (33,59 руб.) | 100 м2 оконных переплетов | 0.067 | 444.58 | 424.67 | 19.91 | 11.17 | 29.79 | 28.46 | 1.33 | 0.75 | 46.11 | 3.09 | 0.93 | 0.06
3 | ТЕР10-01-027-02 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 НР, (134,94 руб.): 118% от ФОТ (114,36 руб.) СП, (72,05 руб.): 63% от ФОТ (114,36 руб.) | 100 м2 проемов | 0.067 | 4076.84 | 1403.04 | 738.67 | 81.22 | 273.15 | 94 | 49.49 | 5.44 | 134.52 | 9.01 | 7.4 | 0.5
Н | 1. 101-9411 | Скобяные изделия | компл | 0
Н | 2. 203-9095 | Блоки оконные | м2 | 100 6,7
4 | СЦМ-203-0070 | Блоки оконные | м2 | 6.7 | 521.18 |  |  |  | 3491.91
5 | СЦМ-203-0379 | Доски подоконные шириной 350 мм | м | 4 | 91.02 |  |  |  | 364.08
6 | ТЕР46-04-012-3 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных НР, (56,22 руб.): 110% от ФОТ (51,11 руб.) СП, (35,78 руб.): 70% от ФОТ (51,11 руб.) | 100 м2 | 0.042 | 1131.03 | 965.32 | 165.71 | 92.96 | 47.5 | 40.54 | 6.96 | 3.9 | 103.91 | 4.36 | 7.74 | 0.33
7 | ТЕР10-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 НР, (72,81 руб.): 118% от ФОТ (61,7 руб.) СП, (38,87 руб.): 63% от ФОТ (61,7 руб.) | 100 м2 проемов | 0.042 | 4995.74 | 1101.2 | 1299.45 | 176.27 | 209.82 | 46.25 | 54.58 | 7.4 | 104.28 | 4.38 | 13.34 | 0.56
Н | 1. 101-9411 | Скобяные изделия | компл | 0
Н | 2. 203-9057 | Блоки дверные | м2 | 100 4,2
8 | СЦМ-203-9057 | Блоки дверные | м2 | 4.2 | 613.5 |  |  |  | 2576.7
9 | СЦМ-203-0894 | Приборы дверные накладные | компл | 2 | 97.66 |  |  |  | 195.32
10 | СЦМ-203-0476 | Наличник | м | 11 | 7.84 |  |  |  | 86.24
11 | ТЕР15-04-026-04 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнения проемов дверных НР, (182,48 руб.): 105% от ФОТ (173,79 руб.) СП, (95,58 руб.): 55% от ФОТ (173,79 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.092 | 2349.88 | 1642.41 | 8.57 | 0.24 | 216.19 | 151.1 | 0.79 | 0.02 | 148.5 | 13.66 | 0.13 | 0.01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 7520.52 | 384.5 | 118.82 | 18.01 |  | 37.07 |  | 1.5
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 7596.02 | 442.18 | 136.64 | 20.72 |  | 42.63 |  | 1.5
Накладные расходы | [8 empty] | 497.24
Сметная прибыль | [8 empty] | 280.68
Итоги по разделу 1 Проемы :
Проемы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 157.74 |  |  |  |  | 6.51 |  | 0.1
Деревянные конструкции | [8 empty] | 7552.54 |  |  |  |  | 15.4 |  | 1.06
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 146.62 |  |  |  |  | 5.01 |  | 0.33
Отделочные работы | [8 empty] | 517.04 |  |  |  |  | 15.71 |  | 0.01
Итого | [8 empty] | 8373.94 |  |  |  |  | 42.63 |  | 1.5
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 7017.2
Машины и механизмы | [8 empty] | 136.64
ФОТ | [8 empty] | 462.9
Накладные расходы | [8 empty] | 497.24
Сметная прибыль | [8 empty] | 280.68
В ценах 4 квартала 2009г 8 373,94 * 5,35 | [8 empty] | 44800.58
Итого по разделу 1 Проемы | [8 empty] | 44800.58 |  |  |  |  | 42.63 |  | 1.5
Раздел 2. Общестроительные работы
12 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток НР, (129,3 руб.): 80% от ФОТ (161,62 руб.) СП, (109,9 руб.): 68% от ФОТ (161,62 руб.) | 100 м2 покрытий | 0.2 | 716.25 | 685.42 | 30.83 | 17.29 | 143.25 | 137.08 | 6.17 | 3.46 | 69.87 | 13.97 | 1.44 | 0.29
13 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных НР, (245,57 руб.): 80% от ФОТ (306,96 руб.) СП, (208,73 руб.): 68% от ФОТ (306,96 руб.) | 100 м2 покрытий | 0.2 | 4693.31 | 1090.87 | 3602.44 | 243.76 | 938.66 | 218.17 | 720.49 | 48.75 | 111.2 | 22.24 | 21 | 4.2
14 | ТЕРр55-05-01 | Разборка кирпичных перегородок НР, (224,6 руб.): 89% от ФОТ (252,36 руб.) СП, (164,03 руб.): 65% от ФОТ (252,36 руб.) | 100 м2 перегородок | 0.15 | 2632.54 | 1385.17 | 1247.37 | 77.75 | 394.88 | 207.78 | 187.1 | 11.66 | 141.2 | 21.18 | 6.72 | 1.01
15 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм НР, (106,26 руб.): 123% от ФОТ (86,39 руб.) СП, (64,79 руб.): 75% от ФОТ (86,39 руб.) | 100 м2 стяжки | 0.2 | 1712.98 | 360.33 | 31.82 | 15.25 | 342.6 | 72.07 | 6.36 | 3.05 | 39.51 | 7.9 | 1.27 | 0.25
16 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 НР, (4 руб.): 123% от ФОТ (3,25 руб.) СП, (2,44 руб.): 75% от ФОТ (3,25 руб.) | 100 м2 стяжки | 0.4 | 338.5 | 4.56 | 5.68 | 2.52 | 135.4 | 1.82 | 2.27 | 1.01 | 0.5 | 0.2 | 0.21 | 0.08
17 | ТЕР11-01-027-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем НР, (218,82 руб.): 77% от ФОТ (284,18 руб.) СП, (142,09 руб.): 50% от ФОТ (284,18 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.2 | 10014.68 | 1203.79 | 104.62 | 31.79 | 2002.94 | 240.76 | 20.92 | 6.36 | 119.78 | 23.96 | 2.94 | 0.59
19 | ТЕРр63-07-5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток НР, (233,56 руб.): 77% от ФОТ (303,32 руб.) СП, (151,66 руб.): 50% от ФОТ (303,32 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 0.38 | 982.84 | 670.93 | 311.91 | 23.18 | 373.48 | 254.95 | 118.53 | 8.81 | 74.3 | 28.23 | 1.99 | 0.76
20 | ТЕРр61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм НР, (1319,8 руб.): 79% от ФОТ (1670,63 руб.) СП, (835,32 руб.): 50% от ФОТ (1670,63 руб.) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.7 | 3396.54 | 2067.25 | 14.34 | 8.05 | 2377.58 | 1447.08 | 10.04 | 5.64 | 203.07 | 142.15 | 0.67 | 0.47
21 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных НР, (385,64 руб.): 79% от ФОТ (488,15 руб.) СП, (244,08 руб.): 50% от ФОТ (488,15 руб.) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.107 | 6665.79 | 3953.18 | 24.84 | 13.93 | 713.24 | 422.99 | 2.66 | 1.49 | 383.06 | 40.99 | 1.16 | 0.12
22 | ТЕР15-01-020-1 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях по кирпичу и бетону НР, (1421,81 руб.): 77% от ФОТ (1846,51 руб.) СП, (923,26 руб.): 50% от ФОТ (1846,51 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 0.71 | 12977.61 | 2251.18 | 22.15 | 10.31 | 9214.1 | 1598.34 | 15.73 | 7.32 | 213.18 | 151.36 | 0.86 | 0.61
23 | ТЕР15-01-050-01 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке НР, (128,22 руб.): 105% от ФОТ (122,11 руб.) СП, (67,16 руб.): 55% от ФОТ (122,11 руб.) | 100 м2 облицовки | 0.2 | 2114.43 | 529.58 | 82.07 | 1.32 | 422.89 | 105.92 | 16.41 | 0.26 | 50.15 | 10.03 | 0.87 | 0.17
Н | 1. 101-9155 | Листы облицовочные декоративные | м2 | 101,4 20,28
24 | СЦМ-101-1862 | Пластик бумажно-слоистый | т.м2 | 0.02028 | 99789.33 |  |  |  | 2023.73
25 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка коробов пластиком НР, (101,96 руб.): 105% от ФОТ (97,1 руб.) СП, (53,41 руб.): 55% от ФОТ (97,1 руб.) | 100 м2 облицовки | 0.048 | 2629.26 | 1757.92 | 39.01 | 0.96 | 126.2 | 84.38 | 1.87 | 0.05 | 166.47 | 7.99 | 0.58 | 0.03
Н | 1. 101-9155 | Листы облицовочные декоративные | м2 | 105 5,04
26 | СЦМ-101-1862 | Пластик бумажно-слоистый | т.м2 | 0.0048 | 99789.33 |  |  |  | 478.99
27 | ТЕРр51-06-01 | Погрузка строительного мусора вручную в автомобили-самосвалы НР, (42,09 руб.): 75% от ФОТ (56,12 руб.) СП, (25,25 руб.): 45% от ФОТ (56,12 руб.) | 100 м3 грунта | 0.07 | 4229.82 | 697.2 | 3532.62 |  | 296.09 | 48.8 | 247.29 |  | 83 | 5.81 | 42 | 2.94
28 | каталог "Стройцена" табл. 2.8 | Перевозка строительного мусора на расстояние до 10км | тн | 10 | 16.72 |  |  |  | 167.2
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 20151.23 | 4840.14 | 1355.84 | 97.86 |  | 476.01 |  | 11.52
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 21080.64 | 5566.17 | 1559.22 | 112.54 |  | 547.41 |  | 11.52
Накладные расходы | [8 empty] | 4561.62
Сметная прибыль | [8 empty] | 2992.11
Итоги по разделу 2 Общестроительные работы :
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 1937.69 |  |  |  |  | 41.64 |  | 4.49
Перегородки (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 842.75 |  |  |  |  | 24.36 |  | 1.01
Полы | [8 empty] | 667.86 |  |  |  |  | 9.32 |  | 0.33
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 15019.12 |  |  |  |  | 234.08 |  | 1.96
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 6158.07 |  |  |  |  | 210.61 |  | 0.59
Отделочные работы | [8 empty] | 3433.84 |  |  |  |  | 20.72 |  | 0.2
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 407.84 |  |  |  |  | 6.68 |  | 2.94
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 167.2
Итого | [8 empty] | 28634.37 |  |  |  |  | 547.41 |  | 11.52
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 13955.25
Машины и механизмы | [8 empty] | 1559.22
ФОТ | [8 empty] | 5678.71
Накладные расходы | [8 empty] | 4561.62
Сметная прибыль | [8 empty] | 2992.11
В ценах 4 квартала 2009г 28 634,37 * 5,35 | [8 empty] | 153193.88
Итого по разделу 2 Общестроительные работы | [8 empty] | 153193.88 |  |  |  |  | 547.41 |  | 11.52
Раздел 4. Отопление
29 | ТЕРр65-19-01 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг НР, (17,37 руб.): 74% от ФОТ (23,47 руб.) СП, (11,74 руб.): 50% от ФОТ (23,47 руб.) | 100 шт. | 0.02 | 1041.26 | 993.3 | 47.96 | 26.9 | 20.83 | 19.87 | 0.96 | 0.54 | 110 | 2.2 | 2.24 | 0.04
30 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов НР, (29,96 руб.): 128% от ФОТ (23,41 руб.) СП, (19,43 руб.): 83% от ФОТ (23,41 руб.) | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0.025 | 1449.56 | 781.22 | 320.22 | 33.16 | 36.24 | 19.53 | 8.01 | 0.83 | 75.7 | 1.89 | 6.06 | 0.15
Н | 1. 300-9351 | Радиаторы | квт | 100 2,5
31 | СЦМ-300-0556 | Радиаторы отопительные | квт | 2.5 | 370.01 |  |  |  | 925.03
32 | СЦМ-300-0483 | Кронштейны для крепления регистров, радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм | 100шт | 0.08 | 1033.28 |  |  |  | 82.66
33 | СЦМ-300-1308 | Пробки радиаторные | шт | 4 | 11.12 |  |  |  | 44.48
34 | ТЕРр65-09-02 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 20 мм НР, (304,64 руб.): 103% от ФОТ (295,77 руб.) СП, (177,46 руб.): 60% от ФОТ (295,77 руб.) | 100 м трубопроводов | 0.27 | 4594.94 | 950.05 | 63.84 | 2.52 | 1240.63 | 256.51 | 17.24 | 0.68 | 85.9 | 23.19 | 0.42 | 0.11
Н | 1. 300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0 | 12.4
Н | 2. 300-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт | 0 | 22.91
35 | СЦМ-300-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт | 4 | 22.91 |  |  |  | 91.64
36 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 НР, (52,42 руб.): 105% от ФОТ (49,92 руб.) СП, (27,46 руб.): 55% от ФОТ (49,92 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06 | 1254.87 | 723.39 | 2.44 | 0.12 | 75.29 | 43.4 | 0.15 | 0.01 | 71.06 | 4.26 | 0.04
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 2516.8 | 339.31 | 26.36 | 2.06 |  | 31.54 |  | 0.3
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2571.65 | 390.21 | 30.31 | 2.36 |  | 36.27 |  | 0.3
Накладные расходы | [8 empty] | 404.39
Сметная прибыль | [8 empty] | 236.09
Итоги по разделу 4 Отопление :
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 53.06 |  |  |  |  | 2.53 |  | 0.04
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 1014.79 |  |  |  |  | 2.17 |  | 0.15
Материалы | [8 empty] | 82.66
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 1899.92 |  |  |  |  | 26.67 |  | 0.11
Отделочные работы | [8 empty] | 161.7 |  |  |  |  | 4.9
Итого | [8 empty] | 3212.13 |  |  |  |  | 36.27 |  | 0.3
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 2151.13
Машины и механизмы | [8 empty] | 30.31
ФОТ | [8 empty] | 392.57
Накладные расходы | [8 empty] | 404.39
Сметная прибыль | [8 empty] | 236.09
В ценах 4 квартала 2009г 3 212,13 * 5,35 | [8 empty] | 17184.9
Итого по разделу 4 Отопление | [8 empty] | 17184.9 |  |  |  |  | 36.27 |  | 0.3
Раздел 5. Электромонтажные работы
37 | ТЕРм08-02-396-20 | Монтаж кабель-канала пластикового НР, (52,9 руб.): 80% от ФОТ (66,13 руб.) СП, (39,68 руб.): 60% от ФОТ (66,13 руб.) | 100м | 0.3 | 294.78 | 188.2 | 14.48 | 3.45 | 88.43 | 56.46 | 4.34 | 1.04 | 11 | 3.3
38 | ССЦ500-9801-046 | Кабель-каналы 20х10 Mutlusan, L=2м, прямые18/5,41 | м | 30 | 3.33 |  |  |  | 99.81
39 | ТЕРм08-02-403-03 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах НР, (256,72 руб.): 95% от ФОТ (270,23 руб.) СП, (175,65 руб.): 65% от ФОТ (270,23 руб.) | 100 м | 0.5 | 1046.76 | 399.97 | 176.72 | 69.97 | 523.38 | 199.99 | 88.36 | 34.99 | 37 | 18.5 | 5.27 | 2.64
40 | ССЦ501-0736 | Кабель марки АВВГ-1 СЕЧ.3*2.5 ММ2 | 1000м | 0.05 | 3040 |  |  |  | 152
41 | ТЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке НР, (8,18 руб.): 95% от ФОТ (8,61 руб.) СП, (5,6 руб.): 65% от ФОТ (8,61 руб.) | 100 шт. | 0.02 | 407.96 | 373.92 | 9.85 | 0.62 | 8.16 | 7.48 | 0.2 | 0.01 | 32.8 | 0.66 | 0.08
42 | СЦМ-549-4053 | Выключатель | шт | 2 | 6.17 |  |  |  | 12.34
43 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке НР, (9,5 руб.): 95% от ФОТ (10 руб.) СП, (6,5 руб.): 65% от ФОТ (10 руб.) | 100 шт. | 0.02 | 526.19 | 434.34 | 9.85 | 0.62 | 10.52 | 8.69 | 0.2 | 0.01 | 38.1 | 0.76 | 0.08
44 | СЦМ-549-4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип: РШ-П-20-С-01-10/220У4 | шт | 2 | 6.17 |  |  |  | 12.34
45 | ТЕР46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 под электропроводку НР, (26,85 руб.): 110% от ФОТ (24,41 руб.) СП, (17,09 руб.): 70% от ФОТ (24,41 руб.) | 100 м борозд | 0.1 | 877 | 165.16 | 711.84 | 46.97 | 87.7 | 16.52 | 71.18 | 4.7 | 15.64 | 1.56 | 4.06 | 0.41
46 | ТЕРр67-08-01 | Смена светильников с: лампами накаливания НР, (38,54 руб.): 85% от ФОТ (45,34 руб.) СП, (29,47 руб.): 65% от ФОТ (45,34 руб.) | 100 шт. | 0.04 | 7497.09 | 985.45 | 0.64 | 0.36 | 299.88 | 39.42 | 0.03 | 0.01 | 89.1 | 3.56 | 0.03
47 | ТЕРр67-14-01 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов НР, (104,46 руб.): 85% от ФОТ (122,89 руб.) СП, (79,88 руб.): 65% от ФОТ (122,89 руб.) | 100 шт. | 0.02 | 5343.09 | 5343.09 |  |  | 106.86 | 106.86 |  |  | 483.1 | 9.66
48 | ТЕР19-01-002-01 | Установка водонагревателей: проточных НР, (136,14 руб.): 128% от ФОТ (106,36 руб.) СП, (88,28 руб.): 83% от ФОТ (106,36 руб.) | 1 прибор | 2 | 566.93 | 46.12 | 3.92 | 0.12 | 1133.86 | 92.24 | 7.84 | 0.24 | 4.53 | 9.06 | 0.06 | 0.12
Н | 1. 300-9601 | Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные | шт | 1 2
49 | СЦМ-300-0008 | Водонагреватель проточный | шт | 2 | 1306.41 |  |  |  | 2612.82
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 5148.1 | 527.66 | 172.15 | 41 |  | 47.06 |  | 3.17
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 5253.07 | 606.81 | 197.97 | 47.16 |  | 54.12 |  | 3.17
Накладные расходы | [8 empty] | 633.29
Сметная прибыль | [8 empty] | 442.15
Итоги по разделу 5 Электромонтажные работы :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 4230.73 |  |  |  |  | 12.21 |  | 0.53
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 2097.78 |  |  |  |  | 41.91 |  | 2.64
Итого | [8 empty] | 6328.51 |  |  |  |  | 54.12 |  | 3.17
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 4448.29
Машины и механизмы | [8 empty] | 197.97
ФОТ | [8 empty] | 653.97
Накладные расходы | [8 empty] | 633.29
Сметная прибыль | [8 empty] | 442.15
В ценах 4 квартала 2009г 6 328,51 * 5,35 | [8 empty] | 33857.53
Итого по разделу 5 Электромонтажные работы | [8 empty] | 33857.53 |  |  |  |  | 54.12 |  | 3.17
Раздел 6. Сантехника
50 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин НР, (8,62 руб.): 74% от ФОТ (11,65 руб.) СП, (5,83 руб.): 50% от ФОТ (11,65 руб.) | 100 приборов | 0.02 | 508.82 | 503.25 | 5.57 | 3.12 | 10.18 | 10.07 | 0.11 | 0.06 | 51.3 | 1.03 | 0.26 | 0.01
51 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров НР, (21,44 руб.): 74% от ФОТ (28,97 руб.) СП, (14,49 руб.): 50% от ФОТ (28,97 руб.) | 100 приборов | 0.04 | 632.48 | 626.27 | 6.21 | 3.48 | 25.3 | 25.05 | 0.25 | 0.14 | 63.84 | 2.55 | 0.29 | 0.01
52 | ТЕРр65-03-7 | Снятие смесителя без душевой сетки НР, (6,14 руб.): 74% от ФОТ (8,3 руб.) СП, (4,15 руб.): 50% от ФОТ (8,3 руб.) | 100 шт. арматуры | 0.02 | 361.63 | 360.13 | 1.5 | 0.84 | 7.23 | 7.2 | 0.03 | 0.02 | 36.71 | 0.73 | 0.07
53 | ТЕРр65-07-1 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм НР, (339,24 руб.): 128% от ФОТ (265,03 руб.) СП, (219,97 руб.): 83% от ФОТ (265,03 руб.) | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.09 | 11800.76 | 2554.66 | 47.74 | 6.01 | 1062.07 | 229.92 | 4.3 | 0.54 | 220.8 | 19.87 | 1 | 0.09
Н | 1. 300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0 | 12.4
54 | ТЕРр65-07-2 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм НР, (359,33 руб.): 128% от ФОТ (280,73 руб.) СП, (233,01 руб.): 83% от ФОТ (280,73 руб.) | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.09 | 15921.11 | 2701.6 | 85.92 | 10.81 | 1432.9 | 243.14 | 7.73 | 0.97 | 233.5 | 21.02 | 1.8 | 0.16
Н | 1. 300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0 | 12.4
55 | ТЕРр65-09-11 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до: 20 мм НР, (629,47 руб.): 103% от ФОТ (611,14 руб.) СП, (366,68 руб.): 60% от ФОТ (611,14 руб.) | 100 м трубопроводов | 0.31 | 8672.65 | 1714.3 | 54.88 |  | 2688.52 | 531.43 | 17.01 |  | 155 | 48.05 | 0.6 | 0.19
Н | 1. 300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0 | 12.4
Н | 2. 300-1382 | Соединительные детали Vestol размером 3/4 | шт | 0 | 83.51
Н | 3. 300-1484 | Кран шаровой В-В размером 3/4 | шт | 0 | 87.39
56 | СЦМ-300-1382 | Соединительные детали Vestol размером 3/4 | шт | 16 | 83.51 |  |  |  | 1336.16
57 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным НР, (80,5 руб.): 128% от ФОТ (62,89 руб.) СП, (52,2 руб.): 83% от ФОТ (62,89 руб.) | 10 комплектов | 0.2 | 554.18 | 269.56 | 36.05 | 3.84 | 110.84 | 53.91 | 7.21 | 0.77 | 24.64 | 4.93 | 0.71 | 0.14
Н | 1. 300-9400-20 | Унитаз с бачком непосредственно присоединенным | компл | 10 2
58 | СЦМ-300-0901 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском УНКЦ с цельноотлитой полочкой | компл | 2 | 365.84 |  |  |  | 731.68
59 | СЦМ-300-1516 | Сидение к унитазу | шт | 2 | 43.42 |  |  |  | 86.84
60 | ТЕР17-01-001-12 | Установка умывальников одиночных0: без подводки воды НР, (52,13 руб.): 128% от ФОТ (40,73 руб.) СП, (33,81 руб.): 83% от ФОТ (40,73 руб.) | 10 комплектов | 0.2 | 267.02 | 175.52 | 17.17 | 1.56 | 53.4 | 35.1 | 3.43 | 0.31 | 15.87 | 3.17 | 0.32 | 0.06
Н | 1. 300-9400-12 | Умывальники одиночные без подводки воды | компл | 10 2
61 | СЦМ-300-0647 | Умывальники | компл | 2 | 356.55 |  |  |  | 713.1
62 | СЦМ-300-0615 | Смесители для умывальников | компл | 2 | 206.08 |  |  |  | 412.16
63 | ТЕРр65-06-04 | Установка санитарных приборов: писсуаров НР, (26,46 руб.): 103% от ФОТ (25,69 руб.) СП, (15,41 руб.): 60% от ФОТ (25,69 руб.) | 100 приборов | 0.02 | 16669.28 | 1116.01 | 9.55 | 1.2 | 333.39 | 22.32 | 0.19 | 0.02 | 107 | 2.14 | 0.2
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 9003.77 | 1158.14 | 40.26 | 2.83 |  | 103.49 |  | 0.66
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 9183.53 | 1331.86 | 46.3 | 3.25 |  | 119.02 |  | 0.66
Накладные расходы | [8 empty] | 1523.31
Сметная прибыль | [8 empty] | 945.53
Итоги по разделу 6 Сантехника :
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 109.78 |  |  |  |  | 4.96 |  | 0.02
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 5974.01 |  |  |  |  | 56.34 |  | 0.45
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 5568.58 |  |  |  |  | 57.72 |  | 0.19
Итого | [8 empty] | 11652.37 |  |  |  |  | 119.02 |  | 0.66
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 7805.37
Машины и механизмы | [8 empty] | 46.3
ФОТ | [8 empty] | 1335.11
Накладные расходы | [8 empty] | 1523.31
Сметная прибыль | [8 empty] | 945.53
В ценах 4 квартала 2009г 11 652,37 * 5,35 | [8 empty] | 62340.18
Итого по разделу 6 Сантехника | [8 empty] | 62340.18 |  |  |  |  | 119.02 |  | 0.66
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 44340.42 | 7249.75 | 1713.43 | 161.76 |  | 695.17 |  | 17.15
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 45684.9 | 8337.22 | 1970.44 | 186.03 |  | 799.46 |  | 17.15
Накладные расходы | [8 empty] | 7619.86
Сметная прибыль | [8 empty] | 4896.55
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 56103.53 |  |  |  |  | 757.55 |  | 14.51
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 2097.78 |  |  |  |  | 41.91 |  | 2.64
Итого | [8 empty] | 58201.31 |  |  |  |  | 799.46 |  | 17.15
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 35377.24
Машины и механизмы | [8 empty] | 1970.44
ФОТ | [8 empty] | 8523.25
Накладные расходы | [8 empty] | 7619.86
Сметная прибыль | [8 empty] | 4896.55
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 1164.03
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 59365.34
В ценах 4 квартала 2009г 59 365,34 * 5,35 | [8 empty] | 317604.57
НДС 18% | [8 empty] | 57168.82
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 374773.39 |  |  |  |  | 799.46 |  | 17.15
[6 empty] | Составил |  |  |  | Мамиев О.Х.
[6 empty] | Проверил |  |  |  | Дзарданов В.Ю.