## Дефектная ведомость
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Отопление
Раздел 1. Разборка
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.18
2 | Разборка регистров из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.206
3 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0.1
4 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0.02
Раздел 2. Отопление
5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0.18
6 | Трубы полипропиленовые РР-R армированные Дн=20х1,9 мм | м | 16,182 18*0,899
7 | Фитинги полипропиленовые РР-R PN-10 Дн=20х1,9 мм | м | 6
8 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.18
9 | Установка радиаторов: стальных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0.1386
10 | Радиаторы биметаллические РБС 300 410/5,19 | сек. | 77
11 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 6
12 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 1
13 | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 фильтров | 0.1
14 | Фильтры для очистки водв диам.25мм | шт | 1
15 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0.1
16 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 0.5
17 | Кран шаровой ,диам.20мм | шт | 5