## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
Начальник УпС АМС г. Владикавказ
___________________Цгоев К.Дз.
"______"__________________2010г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: начальника ПТО-гл. инженер УпС АМС.
г. Влвдикавказ Дзарданов В.Ю и заведующая ДОУ № 49 Золоева О.Ф. обследовали здание
детского образовательного учереждения № 49 г. Владикавказ и на месте установили, что необходимо
выполнить следующие строительно-монтажные работы
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. Разборка, ремонт
1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.509
2 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0.229
3 | Разборка деревянных перегородок | 100 м2 | 0.086
4 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.62
5 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.408
6 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытия | 0.712
7 | Разборка покрытий полов: паркетных | 100 м2 покрытия | 1.275
8 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.284
9 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 2.271
10 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 1.78
11 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.576
12 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.27
13 | Погрузка мусора | тонна | 27
14 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 тонна | 27
15 | Работа на отвале | 1000 м3 грунта | 0.025
Раздел 2. Внутренняя отделка
16 | Гладкая облицовка стен на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.692
17 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5.394
18 | Сплошное выравнивание поверхностей оконных и дверных откосов плоских из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.408
19 | Третья шпатлевка стен и откосов при высококачественной окраске по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,802 5,394+0,408
20 | Окраска стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,802 5,394+0,408
21 | Установка галтелей | 100 м деталей | 1.74
22 | Облицовка поверхностей потолков одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) обыкновенных толщиной 12 мм с устройством одинарного металлического каркаса | 100 м2 стен за вычетом проемов | 2.271
23 | Третья шпатлевка потолков при высококачественной окраске по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.271
24 | Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.271
25 | Установка перегородок из ПВХ | 100 м2 проемов | 0.23
Раздел 3. Полы
26 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 11.4
27 | Устройство стяжек: цементных толщиной 40 мм | 100 м2 стяжки | 2.271
28 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,: первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.284
29 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,: последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.284
30 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.284
31 | Устройство покрытий: из ламината | 100 м2 покрытия | 1.987
32 | Устройство подложки под ламинат | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.987
33 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 1.361
Раздел 4. Проемы
окна
34 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей | 100 м2 проемов | 0.509
35 | Устройство отливов из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,036 24*0,15/100
Двери
36 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0966
37 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.042
38 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных | компл. | 4
39 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двупольных | компл. | 2
40 | Замок | шт. | 6
41 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0898
Раздел 5. Кровля
42 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 8.01
43 | Устройство обрешетки | 100 м2 покрытия | 3.5
44 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "Файрекс-200" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.5
45 | Установка антиконденсантной пленки "Ютакон" | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 3.5
46 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0.042
47 | Установка скруток | 1 т | 0.01
48 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 15.2
49 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 3.5
50 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 4
51 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 1.02
52 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 1.02
53 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб | 100 м2 фасада (без вычета проемов) | 7.14
54 | Монтаж стремянок | 1 т конструкций | 0.105
55 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.05