## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
Начальник УпС АМС г. Владикавказ
___________________Цгоев К.Дз.
"______"__________________2010г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: начальника ПТО-гл. инженер УпС АМС.
г. Влвдикавказ Дзарданов В.Ю и заведующая ДОУ № 83 Туганова Л.Э. обследовали здание
детского образовательного учереждения № 83 г. Владикавказ и на месте установили, что необходимо
выполнить следующие строительно-монтажные работы
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. Разборка, ремонт-2 группы
1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.4096
2 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0.2604
3 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 основания | 3.261
5 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.629
6 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 2.002
7 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.744
8 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.65
9 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.348
10 | Разборка деревянных заполнений встроенных шкафов | 100 м2 | 0.122
11 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.87
12 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м 2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.22
13 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.292
14 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.33
15 | Погрузка мусора | тонна | 33
16 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 тонна | 33
17 | Работа на отвале | 1000 м3 грунта | 0.03
Раздел 2. Внутренняя отделка-2 группы
18 | Гладкая облицовка стен на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.94
19 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3.29
20 | Сплошное выравнивание поверхностей оконных и дверных откосов плоских из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.292
21 | Третья шпатлевка стен и откосов при высококачественной окраске по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,582 3,29+0,292
22 | Окраска стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,582 3,29+0,292
23 | Установка галтелей | 100 м деталей | 1.378
24 | Облицовка поверхностей потолков одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) обыкновенных толщиной 12 мм с устройством одинарного металлического каркаса | 100 м2 стен за вычетом проемов | 1.258
25 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.744
26 | Третья шпатлевка потолков при высококачественной окраске по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,002 1,258+0,744
27 | Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,002 1,258+0,744
Раздел 3. Полы-2 группы
28 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 20.02
29 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2.002
30 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 8,008 2,002*4
31 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,: первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.744
32 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,: последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.744
33 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.744
34 | Устройство покрытий: из ламината | 100 м2 покрытия | 1.258
35 | Устройство подложки под ламинат | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.258
36 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 1.38
Раздел 4. Проемы-2 группы
окна
37 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.1072
38 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.3024
39 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.31
40 | Устройство отливов из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,0465 31*0,15/100
Двери
41 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0945
42 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.1659
43 | В Часть II «Строительные конструкции и изделия» внесены следующие ресурсы: Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные | м2 | 26,04 9,45+16,59
44 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных | компл. | 13
45 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двупольных | компл. | 1
46 | Замок | шт. | 14
47 | Установка перегородок из ПВХ в сан.узлах | 100 м2 проемов | 0.173
Раздел 5. Разборка, ремонт-бассейн, переделанный в группу
48 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0.0798
49 | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 3,744 31,2*0,12
50 | Разборка железобетонных конструкций стен бассейна | 1 м3 | 1.5
51 | Разборка: бетонной тумбы | 1 м3 | 0.3
52 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытия | 0.16
53 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.445
54 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0.605
55 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.17
56 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.776
57 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.54
58 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.03
59 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.21
60 | Погрузка мусора | тонна | 21
61 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 тонна | 21
62 | Работа на отвале | 1000 м3 грунта | 0.019
Раздел 6. Внутренняя отделка-бассейн, переделанный в группу
63 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.312
64 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.624
65 | Гладкая облицовка стен на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.242
66 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.695
67 | Сплошное выравнивание поверхностей оконных и дверных откосов плоских из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.03
68 | Третья шпатлевка стен и откосов при высококачественной окраске по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,725 2,695+0,03
69 | Окраска стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,725 2,695+0,03
70 | Установка галтелей | 100 м деталей | 1.2
71 | Облицовка поверхностей потолков одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) обыкновенных толщиной 12 мм с устройством одинарного металлического каркаса | 100 м2 стен за вычетом проемов | 0.605
72 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.52
73 | Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,125 0,52+0,605
74 | Третья шпатлевка потолков при высококачественной окраске по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.125
Раздел 7. Полы-бассейн, переделанный в группу
75 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 19.7
76 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0395
77 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.605
78 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2,42 0,605*4
79 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,: первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.276
80 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,: последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.276
81 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.276
82 | Устройство покрытий: из ламината | 100 м2 покрытия | 0.329
83 | Устройство подложки под ламинат | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.329
84 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0.33
Раздел 8. Проемы-бассейн, переделанный в группу
Двери
85 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.063
86 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0357
87 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных | компл. | 4
88 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двупольных | компл. | 1
89 | Замок | шт. | 5
Раздел 9. Разборка-актовый зал
90 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.294
91 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0.0189
92 | Разборка покрытий полов: паркетных | 100 м2 покрытия | 0.912
93 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0.912
94 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.93
95 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.12
96 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.17
97 | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 1.4166
98 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.095
99 | Погрузка мусора | тонна | 9.5
100 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 тонна | 9.5
101 | Работа на отвале | 1000 м3 грунта | 0.0085
Раздел 10. Внутренняя отделка-актовый зал
102 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.4166
103 | Третья шпатлевка стен и откосов при высококачественной окраске по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.4166
104 | Окраска стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.4166
105 | Установка галтелей | 100 м деталей | 0.97
106 | Облицовка поверхностей потолков одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) обыкновенных толщиной 12 мм с устройством одинарного металлического каркаса | 100 м2 стен за вычетом проемов | 0.912
107 | Третья шпатлевка потолков при высококачественной окраске по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.912
108 | Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.912
Раздел 11. Полы-актовый зал
109 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.912
110 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 3,648 0,912*4
111 | Устройство покрытий: из ламината | 100 м2 покрытия | 0.912
112 | Устройство подложки под ламинат | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.912
113 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0.97
Раздел 12. Проемы-актовый зал
окна
114 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.294
115 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.191
116 | Устройство отливов из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,02865 19,1*0,15/100
Двери
117 | Монтаж:металлических дверей | 1 т конструкций | 0.095
Раздел 13. Кровля
118 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 23.55
119 | Устройство обрешетки | 100 м2 покрытия | 7.76
120 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "Файрекс-200" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 7.76
121 | Установка антиконденсантной пленки "Ютакон" | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 7.76
122 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0.062
123 | Установка скруток | 1 т | 0.011
124 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 29.5
125 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 7.76
126 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 6
127 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 1.33
128 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 1.33
129 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб | 100 м2 фасада (без вычета проемов) | 9.3
130 | Монтаж стремянок | 1 т конструкций | 0.105
131 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.36
Раздел 14. Фасад-разборка
132 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 9.31
133 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | 9.31
134 | Погрузка мусора | тонна | 17
135 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 тонна | 17
136 | Работа на отвале | 1000 м3 грунта | 0.0095
Раздел 15. Фасад
137 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 9.31
173 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9.31
Раздел 16. Разборка-крыльцо
138 | Разборка: бетонных ступеней | 1 м3 | 4.5
139 | Погрузка мусора | тонна | 11
140 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 тонна | 11
141 | Работа на отвале | 1000 м3 грунта | 0.0045
Раздел 17. Разные работы
Крыльцо
142 | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0.25
143 | Устройство бетонных ступеней | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.045
144 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.28
145 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамогранита | 100 м2 покрытия | 0.28
146 | Монтаж металлических ограждений | 1 т конструкций | 0.14
147 | Монтаж каркаса козырька | 1 т конструкций | 0.32
148 | Монтаж стоек | 1 т конструкций | 0.07
149 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0259 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.12
150 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.12
151 | Покрытие козырька лексаном | 1 м2 проемов | 21