Приложение

к решению Собрания представителей г.Владикавказ от 11 февраля 2014г. №50/5

**ПЛАН**

**мероприятий администрации местного самоуправления г. Владикавказа по подготовке и проведению празднования**

**70- й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проводимых в г. Владикавказе**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** |
|  | Учреждение организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Ответственной войне | до 15  января  2014 г. |
|  | Создание банка данных одиноких граждан из числа участников и вдов погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории муниципального образования г.Владикавказ | до 1 июня  2014 г. |
|  | Организация взаимодействия администрации местного самоуправления г.Владикавказа с Министерством труда и социального развития Республики Северная Осетия – Алания по вопросам обеспечения участников и вдов погибших и умерших участников Великой Отечественной войны услугами социального работника или сиделки и предоставления необходимых услуг | июнь-ноябрь  2014 г. |
|  | Подготовка плана проведения капитального (текущего) ремонта, благоустройства жилых помещений, в которых проживают ветераны и вдовы умерших участников Великой Отечественной войны | до 1 июля  2014 г. |
|  | Организация предоставления услуг по благоустройству придомовых территорий и приусадебных участков участников и вдов погибших, и умерших участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории муниципального образования г.Владикавказ | в течение  2014 -2015 гг. |
|  | Оказание помощи в улучшении социально - бытовых условий (ремонт квартир, ремонт кровли, полов, печей, замена сантехнического оборудования, приобретение бытовой техники одиноким (одиноко проживающим) ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, одиноким (одиноко проживающим) вдовам ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. | в течение  2014-2015 гг. |
|  | Организация и проведение мероприятий по паспортизации воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, мемориальных досок | до 1 ноября  2014 г. |
|  | Проведение работ по благоустройству воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, мемориальных досок, в том числе проведение ремонтно-реставрационных работ на воинском кладбище (у завода Электроцинк) | в течение 2014 -2015 гг. |
|  | Проведение работ по благоустройству Госпитального кладбища (братской могилы советских воинов, умерших от ран) | до 9 мая  2015 г. |
|  | Установка мемориальной плиты (доски) с поименным списком солдат и офицеров – наших земляков, погибших и без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны, а также погибших при защите г.Владикавказа на Аллее Славы | до 9 мая  2015 г. |
|  | Изготовление и установка памятных бюстов Героев Советского Союза: Мамсурова Хаджи-Умара Джиоровича;  Хетагурова Георгия Ивановича | до 9 мая  2015 г. |
|  | Приобретение памятных наборов «70- лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» | 1 квартал  2015 г. |
|  | Организация и проведение торжественного приема ветеранов Великой Отечественной войны | апрель - май  2015 г. |
|  | Организация торжественных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества | февраль  2014 г.  февраль  2015 г. |
|  | Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию среди молодежи знаний о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | в течение  2014 -2015 гг. |
|  | Организация и проведение мероприятий по уборке территорий памятников Великой Отечественной войны, расположенных на территории г. Владикавказа | апрель – май  2014 г.  апрель – май  2015 г. |
|  | Организация и проведение в муниципальных образовательных организациях мероприятий, посвященных 70-летию значимых событий завершающего периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (сражение на Курской дуге, форсирование Днепра, освобождение Киева, снятие блокады Ленинграда, освобождение Белоруссии, освобождение стран Восточной Европы, взятие Берлина и.т.д.) | апрель – май  2014 г.  апрель – май  2015 г. |
|  | Организация и проведение конференций, форумов, фестивалей, «круглых столов», посвященных 70-летию значимых событий завершающего периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | апрель – май  2014 г.  апрель – май  2015 г. |
|  | Подготовка информации о погибших участниках сражений завершающего периода Великой Отечественной войны, необходимой для установки мемориальных досок с именами героев на зданиях организаций, учебных заведений и домах, где проживали погибшие воины | до 1 августа  2014 г. |
|  | Изготовление и установка мемориальных досок с именами погибших участников сражений завершающего периода Великой Отечественной войны | до 1 февраля  2015 г. |
|  | Подготовка проектов тематических баннеров и плакатов, посвященных 70-летию значимых событий завершающего периода Великой Отечественной войны | до 1 февраля  2014 г.  до 1 февраля  2015 г. |
|  | Размещение тематических баннеров, плакатов, посвященных 70-летию значимых событий завершающего периода Великой Отечественной войны | до 1 марта  2014 г.  до 1 марта  2015 г. |
|  | Подготовка и публикация цикла статей об участниках завершающего периода Великой Отечественной Войны – жителях г. Владикавказа | в течение  2014-2015 гг. |
|  | Подготовка и размещение на телевизионных каналах цикла телепередач об участниках завершающего периода Великой Отечественной войны – жителях г.Владикавказа | в течение  2014-2015 гг. |
|  | Организация заседания комиссии по присвоению имен участников Великой Отечественной войны улицам г.Владикавказа | в течение  2014-2015 гг. |
|  | Организация оказания бесплатных амбулаторно-поликлинических услуг во Владикавказском муниципальном учреждении здравоохранения «Клиника глазных болезней» | в течение  2014-2015 гг. |
|  | Организация размещения ветеранов Великой Отечественной войны в льготных палатах в Муниципальном учреждении здравоохранения «Клиническая больница скорой помощи» | в течение  2014-2015 г.г. |
|  | Участие администрации местного самоуправления в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню Победы (возложение цветов, организация вахт памяти и.т.д.) | до 9 мая 2014 г.  до 9 мая 2015 г. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_